## ORÇAMENTO
PREENCHA APENAS AS CÉLULAS EM AMARELO
| ORÇAMENTO | EMPRESA:
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ | BAIRRO: VILA BEATRIZ |  |  |  |  | MUNICIPIO: MARACAJÁ |  | ESTADO: SANTA CATARINA
| RUA JOSÉ MARQUES, RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA, RUA 156 e RUA CRICIÚMA | [7 empty] | DATA: 15/10/24
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Valor unitário sem BDI | Código de Reajuste | Valores |  |  |  | Fonte | Referência de Custo
[6 empty] | Unitário sem BDI | BDI | Unitário com BDI | Contratado
1 | TERRAPLENAGEM | [7 empty] | 0
1.1 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H | m³ | 1004.79 |  |  | 9.54 | 20.73% | 11.51 |  | SINAPI 04/24 | 101232
1.2 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS | m³ | 1004.79 |  |  | 1.51 | 20.73% | 1.82 |  | SINAPI 04/24 | 100574
1 | DRENAGEM | [7 empty] | 141045.94
1.1 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. | un. | 20 |  |  | 1624.71 | 20.73% | 1961.51 | 39230.2 | SINAPI 06/24 | 97956
1.2 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) | m | 69 |  |  | 34.34 | 20.73% | 41.45 | 2860.05 | SINAPI 06/24 | 92809
1.3 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) | m | 78 |  |  | 54.65 | 20.73% | 65.97 | 5145.66 | SINAPI 06/24 | 92811
1.4 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) | m | 269 |  |  | 76.05 | 20.73% | 91.81 | 24696.89 | SINAPI 06/24 | 92813
1.5 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) | m | 114 |  |  | 98.52 | 20.73% | 118.94 | 13559.16 | SINAPI 06/24 | 92815
1.6 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | m³ | 2019.64 |  |  | 7.71 | 20.73% | 9.3 | 18782.65 | SINAPI 06/24 | 90106
1.7 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | m³ | 1627.05 |  |  | 18.72 | 20.73% | 22.6 | 36771.33 | SINAPI 06/24 | 93379
3 | PAVIMENTAÇÃO | [7 empty] | 0
3.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO | m² | 3656 |  |  | 2.65 | 20.73% | 3.19 |  | SINAPI 04/24 | 100576
3.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m³ | 731.2 |  |  | 125.87 | 20.73% | 151.96 |  | SINAPI 04/24 | 96399
3.3 | TRANSPORTE DE PEDRA SUB BASE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT 2 KM | m³/km | 1462.4 |  |  | 0.85 | 20.73% | 1.02 |  | SINAPI 04/24 | 93593
3.4 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - NÃO INCLUI CARGA E TRANSPORTE | m³ | 548.4 |  |  | 138.69 | 20.73% | 167.44 |  | COMPOSIÇÃO 02 | 96396
3.5 | TRANSPORTE DE BRITA GRADUADA SIMPLES COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT 2 KM | m³/km | 1096.8 |  |  | 0.85 | 20.73% | 1.02 |  | SINAPI 04/24 | 93593
3.6 | Imprimação com emulsão asfáltica - TX=0,0013 t/m² | m² | 3656 | 0.41 | PAV | 0.42 | 20.73% | 0.5 |  | SICRO 04/24 | 4011352
3.7 | Pintura de ligação - TX=0,00045 t/m² | m² | 4867 | 0.28 | PAV | 0.28 | 20.73% | 0.33 |  | SICRO 04/24 | 4011353
3.8 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE | m³ | 231.24 |  |  | 1438.55 | 20.73% | 1736.76 |  | SINAPI 04/24 | 95995
3.9 | TRANSPORTE DE CONCRETO ASFÁLTICO COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). DMT 2,00 KM | m³/km | 462.48 |  |  | 0.85 | 20.73% | 1.02 |  | SINAPI 04/24 | 93593
4 | FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO | [7 empty] | 0
4.1 | Aquisição de emulsão asfáltica para imprimação | T | 4.75 |  |  | 3049.97 | 15% | 3507.4655 |  | ANP 04/24 | M2092
4.2 | Transporte de emulsão asfáltica para imprimação com caminhão com capacidade de 30.000L em Rodovia Pavimentada. DMT= 488,00 Km. | T | 4.75 |  |  | 369.27 | 15% | 424.6605 |  | PORTARIA DNIT N° 1.977
4.3 | Aquisição de emulsão asfáltica RR-1C | T | 2.19 |  |  | 2866.89 | 15% | 3296.9235 |  | ANP 04/24 | M1946
4.4 | Transporte de emulsão asfáltica RR-1C para pintura de ligação com caminhão com capacidade de 30.000L em Rodovia Pavimentada. DMT= 488,00 Km. | T | 2.19 |  |  | 369.27 | 15% | 424.6605 |  | PORTARIA DNIT N° 1.977
5 | CALÇADAS (ACESSIBILIDADE) | [7 empty] | 0
5.1 | REATERRO MECANIZADO DE CALÇADA COM RETROESCAVADEIRA | m³ | 189.826 |  |  | 8.69 | 20.73% | 10.49 |  | SINAPI 04/24 | 104736
5.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) | m | 814 |  |  | 44.97 | 20.73% | 54.29 |  | SINAPI 04/24 | 94273
5.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *4 CM* | m³ | 54.19 |  |  | 191.28 | 20.73% | 230.93 |  | SINAPI 04/24 | 96624
5.4 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO FCK= 20MPA MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. ESPESSURA DE 7,5CM/5CM | m³ | 95.24 |  |  | 770.32 | 20.73% | 930 |  | SINAPI 04/24 | 94991
5.5 | EXECUÇÃO DE VIGA DE TRAVAMENTO DE CALÇADA (10X30CM) EM CONCRETO FCK= 20MPA | m³ | 20.55 |  |  | 770.32 | 20.73% | 930 |  | SINAPI 04/24 | 94991
5.6 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA | m² | 346.5 |  |  | 181.31 | 20.73% | 218.89 |  | SINAPI 04/24 | 104658
6 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL | [7 empty] | 0
6.1 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA | m² | 261 |  |  | 5.63 | 20.73% | 6.79 |  | SINAPI 04/24 | 102512
6.2 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL | m² | 133.5 |  |  | 24.44 | 20.73% | 29.5 |  | SINAPI 04/24 | 102509
6.3 | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un. | 2 | 255.07 | SV | 254.2 | 20.73% | 306.89 |  | SICRO 04/24 | 5213444
6.4 | Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação | un. | 2 | 414.69 | SV | 413.29 | 20.73% | 498.96 |  | SICRO 04/24 | 5213855
6.5 | Placa em aço com película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação - Placa de obra | un. | 1 | 919.53 | SV | 916.42 | 20.73% | 1106.39 |  | SICRO 04/24 | 5213489
6.6 | Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação | un. | 2 | 121.16 | SV | 120.75 | 20.73% | 145.78 |  | SICRO 04/24 | 5216111
6.7 | Placa dupla de identificação de rua - 0,25 x 0,45m - fornecimento e implantação | un. | 6 | 391.61 | SV | 390.28 | 20.73% | 471.18 |  | SICRO 04/24 | 5113473
6.8 | Suporte metálico galvanizado para identificação de rua - 0,25 x 0,45m - fornecimento e implantação | un. | 6 | 672.22 | SV | 669.95 | 20.73% | 808.83 |  | SICRO 04/24 | 5113867
TOTAL: | [8 empty] | 141045.94
OBS.: SINAPI/SICRO SEM DESONERAÇÃO - FLORIANÓPOLIS/SC
ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO
| DATA BASE DO ORÇAMENTO: 06/2024 | [6 empty] | TOTAL: | 141045.94

## QCI (hidden)
QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ |  | BAIRRO: VILA BEATRIZ |  | MUNICIPIO: MARACAJÁ |  | ESTADO: SANTA CATARINA
| RUA JOSÉ MARQUES, RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA, RUA 156 e RUA CRICIÚMA | [5 empty] | DATA: 15/10/24
Nº do Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Contrapartida | Contratado | Outras Fontes | Total | INC. %
1 | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0%
1 | DRENAGEM |  |  |  | 141045.94 |  | 141045.94 | 100%
3 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0%
4 | FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0%
5 | CALÇADAS (ACESSIBILIDADE) |  |  |  | 0 |  | 0 | 0%
6 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL |  |  |  | 0 |  | 0 | 0%
|  |  |  | 0 | 141045.94 |  | 141045.94 | 100%

## CRONOGRAMA (hidden)
CRONOGRAMA GLOBAL
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ | [11 empty] | BAIRRO: VILA BEATRIZ |  |  |  | MUNICIPIO: MARACAJÁ |  |  |  | ESTADO: SANTA CATARINA
| RUA JOSÉ MARQUES, RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA, RUA 156 e RUA CRICIÚMA | [19 empty] | DATA: 15/10/24
Ítem | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12
| No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1 | 35% | 35% | 35% | 70% | 30% | 100%
3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
TOTAL | 35% | 35% | 35% | 70% | 30% | 100%
Recurso
C. Fin. | 49366.079 |  | 49366.079 |  | 42313.782
C. Fis.
Outros F.
TOTAL (R$) | 49366.079 |  | 49366.079 |  | 42313.782

## TERRAPL. (hidden)
PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE TERRAPLENAGEM
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ |  |  |  | BAIRRO: VILA BEATRIZ |  | MUNICIPIO: MARACAJÁ |  | ESTADO: SANTA CATARINA
| RUA JOSÉ MARQUES, RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA, RUA 156 e RUA CRICIÚMA | [7 empty] | DATA: 15/10/24
ESTACA |  |  | SEMI DISTÂNCIA | ÁREA DE CORTE | SOMA DAS ÁREAS | VOLUME DE CORTE | ÁREA DE ATERRO | SOMA DAS ÁREAS | VOLUME DE ATERRO
RUA 156
0 | + | 0 |  | 3.706 |  |  | 0
1 | + | 0 | 10 | 2.449 | 6.155 | 61.55 | 0 | 0 | 0
2 | + | 0 | 10 | 1.271 | 3.72 | 37.2 | 0 | 0 | 0
2 | + | 5.351 | 2.6755 | 0.972 | 2.243 | 6 | 0 | 0 | 0
2 | + | 6.562 | 0.6055 | 0.893 | 1.865 | 1.12 | 0 | 0 | 0
3 | + | 0 | 6.719 | 1.234 | 2.127 | 14.29 | 0 | 0 | 0
4 | + | 0 | 10 | 1.617 | 2.851 | 28.51 | 0 | 0 | 0
5 | + | 0 | 10 | 2.984 | 4.601 | 46.01 | 0 | 0 | 0
6 | + | 0 | 10 | 4.389 | 7.373 | 73.73 | 0 | 0 | 0
6 | + | 10.159 | 5.0795 | 5.676 | 10.065 | 51.12 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 319.53 |  |  | 0
RUA CRICIÚMA
0 | + | 0 |  | 3.057 |  |  | 0
1 | + | 0 | 10 | 1.772 | 4.829 | 48.29 | 0 | 0 | 0
2 | + | 0 | 10 | 1.892 | 3.664 | 36.64 | 0 | 0 | 0
3 | + | 0 | 10 | 2.124 | 4.016 | 40.16 | 0 | 0 | 0
3 | + | 10.28 | 5.14 | 2.139 | 4.263 | 21.91 | 0 | 0 | 0
4 | + | 0 | 4.86 | 2.087 | 4.226 | 20.53 | 0 | 0 | 0
4 | + | 14.015 | 7.0075 | 3.009 | 5.096 | 35.71 | 0 | 0 | 0
5 | + | 0 | 2.9925 | 2.804 | 5.813 | 17.39 | 0 | 0 | 0
6 | + | 0 | 10 | 2.784 | 5.588 | 55.88 | 0 | 0 | 0
7 | + | 0 | 10 | 4.506 | 7.29 | 72.9 | 0 | 0 | 0
8 | + | 0 | 10 | 4.876 | 9.382 | 93.82 | 0 | 0 | 0
9 | + | 0 | 10 | 5.216 | 10.092 | 100.92 | 0 | 0 | 0
10 | + | 0 | 10 | 5.164 | 10.38 | 103.8 | 0 | 0 | 0
10 | + | 7.748 | 3.874 | 4.467 | 9.631 | 37.31 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 685.26 |  |  | 0
VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO: | [7 empty] | 1004.79
VOLUME TOTAL DE ATERRO: | [7 empty] | 0
BOTA FORA | [7 empty] | 1004.79

## DIM. DREN. (hidden)
ANEXO 03 - ESTUDO DE BACIAS DE CONTRIBUIÇÃO PARA CÁLCULO
E DIMENSIONAMENTO DE BUEIRO DE TALVEGUE
RUA ARCENDINO FARIAS |  |  |  | MUNICIPIO: MARACAJÁ |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ/SC
BAIRRO/DISTRITO: ESPIGÃO GRANDE |  |  |  | ESTADO: SC |  |  | #REF! |  |  | FOLHA : 01 / 01
ESTUDO DA BACIA DE CONTRIBUIÇÃO
BACIA | L. (m) | Área (km²) | Montante | Jusante | Decl. (m/km) | TR (anos) | tc | i (mm/h) | C (runoff) | Qd (m³/s) (SOLICITADA)
1 | 866 | 0.26429 | 16 | 13.722 | 2.6305 | 25 | 35.1601 | 83.6156 | 0.25 | 1.5347
DIMENSIONAMENTO
ESTACA |  |  | L. (m) | Montante |  | Jusante |  | I (m/m) |  | Ø Projetado
30 | + | 6 | 13 | 13.722 |  | 13.45 |  | 0.020923 |  | Duplo de 0,60m
SUBSTITUIÇÃO
ESTUDO DA BACIA DE CONTRIBUIÇÃO
BACIA | L. (m) | Área (km²) | Montante | Jusante | Decl. (m/km) | TR (anos) | tc | i (mm/h) | C (runoff) | Qd (m³/s) (SOLICITADA)
2 | 900 | 0.17381 | 15 | 13.158 | 2.0467 | 25 | 39.8922 | 77.5413 | 0.25 | 0.93592
DIMENSIONAMENTO
ESTACA |  |  | L. (m) | Montante |  | Jusante |  | I (m/m) |  | Ø Projetado
50 | + | 0 | 13 | 13.158 |  | 12.898 |  | 0.02 |  | Duplo de 0,60m
SUBSTITUIÇÃO

## BACIAS (hidden)
BACIA | ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO (m²) | ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO (HA) | ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO (KM²)
1 | 264293 | 26.4293 | 0.26429
2 | 173808 | 17.3808 | 0.17381
9240
2700
6540
2.1916

## DRENAGEM (hidden)
PLANILHA DE CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO E QUANTITATIVOS DE DRENAGEM URBANA
[6 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ | [7 empty] | BAIRRO: VILA BEATRIZ |  |  |  | MUNICIPIO: MARACAJÁ |  |  |  | ESTADO: SANTA CATARINA |  |  |  |  | DATA: 15/10/24
[6 empty] | RUA JOSÉ MARQUES, RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA, RUA 156 e RUA CRICIÚMA |  |  |  |  | T : | 5 | anos | Coef. n : | 0.013 | K: | 696.47 | b: | 8.97 | m: | 0.195 | n: | 0.701
Trecho | [5 empty] | L (m) | Área (m²) | TC (min) | I (mm/h) | C (run off) | Vazão (m³/s) |  |  | Cota Terreno |  | Declividade |  | Diâmetro |  | Velocidade (m/s) | Recobrimento |  | Cota da Galeria |  | Profundidade da Vala |  | Tempo de Percurso |  | Escavação (m³) | Reaterro (m³)
Est. inicial |  |  | Est. Final | [7 empty] | Projeto | Admissível sarjeta | Captada | (montante) | (jusante) | Natural (mm) | Adotada (mm) | Calculado (m) | Comercial (mm) |  | Mínimo (m) | Adotado (m) | (montante) | (jusante) | Montante (m) | Jusante (m) | Galeria (min) | Sarjeta (min)
4 | + | 17 | 2 | + | 19 | 38 | 22517 | 10 | 121.1369 | 0.6 | 0.45461 | 0 | 0.45461 | 14.15 | 14.28 | -0.3421% | 0.6316% | 0.56605 | 600 | 1.7265 | 0.6 | 0.97 | 13.55 | 13.31 | 0.6 | 0.97 | 0.36683 | 0 | 40.2705 | 23.032
2 | + | 18 | 0 | + | 18 | 40 | 24917 | 10 | 121.1369 | 0.6 | 0.50306 | 0 | 0.50306 | 14.28 | 14.41 | -0.325% | 0.625% | 0.58912 | 600 | 1.7175 | 0.97 | 1.35 | 13.31 | 13.06 | 0.97 | 1.35 | 0.38817 | 0 | 62.64 | 44.4942
0 | + | 18 | 0 | + | 5 | 16 | 33677 | 10 | 121.1369 | 0.6 | 0.67992 | 0 | 0.67992 | 14.41 | 14.43 | -0.125% | 0.625% | 0.65958 | 800 | 2.0806 | 1.55 | 1.67 | 12.86 | 12.76 | 1.55 | 1.67 | 0.12817 | 0 | 42.504 | 29.9376
0 | + | 6 | 3 | + | 4 | 58 | 44957 | 10 | 121.1369 | 0.6 | 0.90766 | 0 | 0.90766 | 14.43 | 14.3 | 0.2241% | 0.6293% | 0.7341 | 800 | 2.0877 | 1.67 | 1.905 | 12.76 | 12.395 | 1.67 | 1.905 | 0.46302 | 0 | 171.0638 | 125.5107
3 | + | 2 | 3 | + | 2 | 7 | 45377 | 10 | 121.1369 | 0.6 | 0.91614 | 0 | 0.91614 | 14.3 | 14.27 | 0.4286% | 0.6286% | 0.73682 | 800 | 2.0865 | 1.905 | 1.919 | 12.395 | 12.351 | 1.905 | 1.919 | 0.055915 | 0 | 22.0836 | 16.5858
3 | + | 3 | 0 | + | 5 | 4 | 45657 | 10 | 121.1369 | 0.6 | 0.92179 | 0 | 0.92179 | 14.27 | 14.26 | 0.25% | 0.625% | 0.73932 | 800 | 2.0806 | 1.919 | 1.934 | 12.351 | 12.326 | 1.919 | 1.934 | 0.032043 | 0 | 12.7149 | 9.5733
0 | + | 6 | 6 | + | 10 | 124 | 54337 | 10 | 121.1369 | 0.6 | 1.097 | 0 | 1.097 | 14.26 | 14.25 | 0.008065% | 0.6339% | 0.7871 | 800 | 2.0953 | 1.934 | 2.71 | 12.326 | 11.54 | 1.934 | 2.71 | 0.98635 | 0 | 475.0812 | 377.6918
6 | + | 10 | 0 | + | 14 | 14 | 55317 | 10 | 121.1369 | 0.6 | 1.1168 | 0 | 1.1168 | 14.25 | 14.24 | 0.07143% | 0.6286% | 0.79364 | 800 | 2.0865 | 2.71 | 2.788 | 11.54 | 11.452 | 2.71 | 2.788 | 0.11183 | 0 | 63.5019 | 52.5063
0 | + | 15 | 3 | + | 1 | 46 | 58537 | 10 | 121.1369 | 0.6 | 1.1818 | 0 | 1.1818 | 14.24 | 14.1 | 0.3043% | 0.6348% | 0.80916 | 800 | 2.0968 | 2.788 | 2.94 | 11.452 | 11.16 | 2.788 | 2.94 | 0.36564 | 0 | 217.3776 | 181.2493
3 | + | 2 | 4 | + | 11 | 29 | 60567 | 10 | 121.1369 | 0.6 | 1.2228 | 0 | 1.2228 | 14.1 | 13.92 | 0.6207% | 0.7241% | 0.79958 | 1000 | 2.5987 | 3.14 | 3.17 | 10.96 | 10.75 | 3.14 | 3.17 | 0.18599 | 0 | 182.99 | 150.1918
4 | + | 12 | CL-01 |  |  | 32 | 62807 | 10 | 121.1369 | 0.6 | 1.268 | 0 | 1.268 | 13.92 | 13.91 | 0.03125% | 0.8437% | 0.78764 | 1000 | 2.8051 | 3.17 | 3.43 | 10.75 | 10.48 | 3.17 | 3.43 | 0.19013 | 0 | 211.2 | 175.0089
CL-01 |  |  | ADULEA |  |  | 53 | 66517 | 10 | 121.1369 | 0.6 | 1.3429 | 0 | 1.3429 | 13.91 | 13.9 | 0.01887% | 0.9019% | 0.79479 | 1000 | 2.9002 | 3.43 | 3.898 | 10.48 | 10.002 | 3.43 | 3.898 | 0.30458 | 0 | 388.384 | 328.4424
TRAVESSIA DE PISTA
4 | + | 17 |  |  |  | 8 | RUA JOSÉ MARQUES | [7 empty] | BOCA DE LOBO |  |  | 2 | 400 | [5 empty] | 0.6 | 0.97 |  |  | 6.28 | 4.3096
2 | + | 18 |  |  |  | 8 | RUA JOSÉ MARQUES | [7 empty] | BOCA DE LOBO |  |  | 2 | 400 | [5 empty] | 0.97 | 1.35 |  |  | 9.28 | 7.3096
0 | + | 18 |  |  |  | 8 | RUA JOSÉ MARQUES | [7 empty] | BOCA DE LOBO |  |  | 2 | 400 | [5 empty] | 1.55 | 1.67 |  |  | 12.88 | 10.9096
0 | + | 6 |  |  |  | 8 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | [7 empty] | BOCA DE LOBO |  |  | 2 | 400 | [5 empty] | 1.67 | 1.905 |  |  | 14.3 | 12.3296
3 | + | 3 |  |  |  | 7 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | [7 empty] | BOCA DE LOBO |  |  | 2 | 400 | [5 empty] | 1.905 | 1.919 |  |  | 13.384 | 11.6599
0 | + | 6 |  |  |  | 8 | RUA 156 | [7 empty] | BOCA DE LOBO |  |  | 2 | 400 | [5 empty] | 1.919 | 1.934 |  |  | 15.412 | 13.4416
6 | + | 10 |  |  |  | 7 | RUA 156 | [7 empty] | BOCA DE LOBO |  |  | 2 | 400 | [5 empty] | 1.934 | 2.71 |  |  | 16.254 | 14.5299
0 | + | 15 |  |  |  | 8 | RUA CRICIÚMA | [7 empty] | BOCA DE LOBO |  |  | 2 | 400 | [5 empty] | 2.71 | 2.788 |  |  | 21.992 | 20.0216
3 | + | 2 |  |  |  | 7 | RUA CRICIÚMA | [7 empty] | BOCA DE LOBO |  |  | 2 | 400 | [5 empty] | 2.788 | 2.94 |  |  | 20.048 | 18.3239
4 | + | 12 |  |  |  | - | RUA CRICIÚMA | [7 empty] | BOCA DE LOBO |  |  | 1
CL-01 | [5 empty] | - | RUA CRICIÚMA | [7 empty] | BOCA DE LOBO |  |  | 1
[7 empty] | SERVIÇO |  | QTDADE | UNID.
[7 empty] | BOCA DE LOBO |  | 20 | un.
[7 empty] | BSTC D= | 400 | 69 | m
[7 empty] | BSTC D= | 600 | 78 | m
[7 empty] | BSTC D= | 800 | 269 | m
[7 empty] | BSTC D= | 1000 | 114 | m
[7 empty] | ESCAVAÇÃO |  | 2019.64 | m³
[7 empty] | REATERRO |  | 1627.05 | m³
Note on I6: ALGUNS PROJTISTAS ADOTAM SEMPRE 10MIN, EM FAVOR DA SEGURANÇA
Note on K6: media ponderada conforme áreas e seus respectivos coeficientes
Note on N6: COMO A VAZÃO DE PROJETO É MENOR Q DA SARJETA ESSE SEGMENTO PODE SER TRANSPORTADO SOMENTE PELA SARJETA
Note on S6: FORMULA APOSTILA
Note on U6: FÓRMULA APOSTILA

## PAVIM. (hidden)
0 | [5 empty] | PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE PAVIMENTAÇÃO
[6 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ |  | BAIRRO: VILA BEATRIZ |  | MUNICIPIO: MARACAJÁ |  | ESTADO: SANTA CATARINA
[6 empty] | RUA JOSÉ MARQUES, RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA, RUA 156 e RUA CRICIÚMA | [5 empty] | DATA: 15/10/24
REGULARIZACAO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO
Est. inicial |  |  | Est. Final |  |  | LOCALIZAÇÃO | LADO | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Espessura (m) | Quantidade (m²)
0 | + | 0 | 4 | + | 17 | RUA JOSÉ MARQUES | LE/LD | 97 | 8 | 776 | - | 776
0 | + | 0 | 8 | + | 0 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | LE/LD | 160 | 7 | 1120 | - | 1120
0 | + | 0 | 6 | + | 10 | RUA 156 | LE/LD | 130 | 8 | 1040 | - | 1040
0 | + | 0 | 4 | + | 10 | RUA CRICIÚMA | LE/LD | 90 | 8 | 720 | - | 720
TOTAL: | [11 empty] | 3656
SUB-BASE EM PEDRA RACHÃO
Est. inicial |  |  | Est. Final |  |  | LOCALIZAÇÃO | LADO | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Espessura (m) | Quantidade (m³)
0 | + | 0 | 4 | + | 17 | RUA JOSÉ MARQUES | LE/LD | 97 | 8 | 776 | 0.2 | 155.2
0 | + | 0 | 8 | + | 0 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | LE/LD | 160 | 7 | 1120 | 0.2 | 224
0 | + | 0 | 6 | + | 10 | RUA 156 | LE/LD | 130 | 8 | 1040 | 0.2 | 208
0 | + | 0 | 4 | + | 10 | RUA CRICIÚMA | LE/LD | 90 | 8 | 720 | 0.2 | 144
TOTAL: | [11 empty] | 731.2
BASE DE BRITA GRADUADA SIMPLES
Est. inicial |  |  | Est. Final |  |  | LOCALIZAÇÃO | LADO | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Espessura (m) | Quantidade (m³)
0 | + | 0 | 4 | + | 17 | RUA JOSÉ MARQUES | LE/LD | 97 | 8 | 776 | 0.15 | 116.4
0 | + | 0 | 8 | + | 0 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | LE/LD | 160 | 7 | 1120 | 0.15 | 168
0 | + | 0 | 6 | + | 10 | RUA 156 | LE/LD | 130 | 8 | 1040 | 0.15 | 156
0 | + | 0 | 4 | + | 10 | RUA CRICIÚMA | LE/LD | 90 | 8 | 720 | 0.15 | 108
TOTAL: | [11 empty] | 548.4
IMPRIMAÇÃO EM LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA
Est. inicial |  |  | Est. Final |  |  | LOCALIZAÇÃO | LADO | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Espessura (m) | Quantidade (m²)
0 | + | 0 | 4 | + | 17 | RUA JOSÉ MARQUES | LE/LD | 97 | 8 | 776 | - | 776
0 | + | 0 | 8 | + | 0 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | LE/LD | 160 | 7 | 1120 | - | 1120
0 | + | 0 | 6 | + | 10 | RUA 156 | LE/LD | 130 | 8 | 1040 | - | 1040
0 | + | 0 | 4 | + | 10 | RUA CRICIÚMA | LE/LD | 90 | 8 | 720 | - | 720
TOTAL (m²): | [11 empty] | 3656
AQUISIÇÃO PARA A IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - 0,0013T/m²: | [11 empty] | 4.75
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO PARA A IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - 0,0013T/m²: | [11 empty] | 4.75
Cálculo para o valor do transp. adotou-se a fórmula conforme Portaria do DNIT n. 1.977, de 25 de outubro de 2017, publicada no Diário Oficial da União (26,939 + 0,253 x D) = [(26,939*(567,092/270,237))+(0,253*567,092/270,237)*488] x 1,17= | [11 empty] | 369.27
OBS.: D.M.T da Refinaria/PR até Usina Asfáltica = 488,00 km. ICMS = 17%
PINTURA DE LIGAÇÃO
Est. inicial |  |  | Est. Final |  |  | LOCALIZAÇÃO | LADO | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Espessura (m) | Quantidade (m²)
0 | + | 0 | 4 | + | 17 | RUA JOSÉ MARQUES | LE/LD | 97 | 8 | 776 | - | 776
0 | + | 0 | 8 | + | 0 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | LE/LD | 160 | 7 | 1120 | - | 1120
8 | + | 0 | 16 | + | 13 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | LE/LD | 173 | 7 | 1211 | - | 1211
0 | + | 0 | 6 | + | 10 | RUA 156 | LE/LD | 130 | 8 | 1040 | - | 1040
0 | + | 0 | 4 | + | 10 | RUA CRICIÚMA | LE/LD | 90 | 8 | 720 | - | 720
TOTAL (m²): | [11 empty] | 4867
AQUISIÇÃO DO MATERIAL BETUMINOSO PARA PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C - 0,00045T/m²: | [11 empty] | 2.19
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO PARA PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - 0,00045T/m²: | [11 empty] | 2.19
Cálculo para o valor do transp. adotou-se a fórmula conforme Portaria do DNIT n. 1.977, de 25 de outubro de 2017, publicada no Diário Oficial da União (26,939 + 0,253 x D) = [(26,939*(567,092/270,237))+(0,253*567,092/270,237)*488] x 1,17= | [11 empty] | 369.27
OBS.: D.M.T da Refinaria/PR até Usina Asfáltica = 488,00 km. ICMS = 17%
CONCRETO ASFÁLTICO CAP 50/70 - FAIXA C
Est. inicial |  |  | Est. Final |  |  | LOCALIZAÇÃO | LADO | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Espessura (m) | Quantidade (m³)
0 | + | 0 | 4 | + | 17 | RUA JOSÉ MARQUES | LE/LD | 97 | 8 | 776 | 0.05 | 38.8
0 | + | 0 | 8 | + | 0 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | LE/LD | 160 | 7 | 1120 | 0.05 | 56
8 | + | 0 | 16 | + | 13 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | LE/LD | 173 | 7 | 1211 | 0.04 | 48.44
0 | + | 0 | 6 | + | 10 | RUA 156 | LE/LD | 130 | 8 | 1040 | 0.05 | 52
0 | + | 0 | 4 | + | 10 | RUA CRICIÚMA | LE/LD | 90 | 8 | 720 | 0.05 | 36
TOTAL (m³): | [11 empty] | 231.24
TOTAL (T) - PESO ESPECÍFICO 2,55T/m³: | [11 empty] | 589.66
AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA ASFÁLTICO CAP 50/70 - FAIXA C - 5,5%: | [11 empty] | 32.43
TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO PARA ASFÁLTICO CAP 50/70 - FAIXA C - PESO ESPECÍFICO 2,55T/m³: | [11 empty] | 32.43
Cálculo para o valor do transp. adotou-se a fórmula conforme Portaria do DNIT n. 1.977, de 25 de outubro de 2017, publicada no Diário Oficial da União (26,939 + 0,253 x D) = [(26,939*(544,113/270,237))+(0,253*544,113/270,237)*267] x 1,17= | [11 empty] | 222.59
OBS.: D.M.T da Refinaria/PR até Usina Asfáltica = 267,00 km. ICMS = 17%

## CALÇADA (hidden)
PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE CALÇADA (ACESSIBILIDADE)
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ |  |  |  |  | BAIRRO: VILA BEATRIZ |  | MUNICIPIO: MARACAJÁ |  | ESTADO: SANTA CATARINA
|  |  | RUA JOSÉ MARQUES, RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA, RUA 156 e RUA CRICIÚMA | [8 empty] | DATA: 15/10/24
REATERRO MECANIZADO DE CALÇADA COM RETROESCAVADEIRA
Est. inicial |  |  | Est. Final |  |  | Rua | Lado | Comprimento (m) | Largura média (m) | Área (m²) | Altura (m) | Quantidade (m³)
0 | + | 15 | 4 | + | 17 | RUA JOSÉ MARQUES | DIREITO | 82 | 1.9 | 155.8 | 0.1 | 15.58
0 | + | 0 | 0 | + | 5 | RUA JOSÉ MARQUES | ESQUERDO | 5 | 1.35 | 6.75 | 0.1 | 0.67
0 | + | 13 | 3 | + | 12 | RUA JOSÉ MARQUES | ESQUERDO | 59 | 1.65 | 97.35 | 0.1 | 9.73
4 | + | 4 | 4 | + | 17 | RUA JOSÉ MARQUES | ESQUERDO | 13 | 1.8 | 23.4 | 0.1 | 2.34
0 | + | 0 | 1 | + | 0 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | DIREITO | 20 | 1.5 | 30 | 0.1 | 3
1 | + | 9 | 3 | + | 5 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | DIREITO | 36 | 2.2 | 79.2 | 0.1 | 7.92
3 | + | 12 | 7 | + | 3 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | DIREITO | 71 | 2.2 | 156.2 | 0.1 | 15.62
7 | + | 11 | 9 | + | 15 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | DIREITO | 44 | 2.55 | 112.2 | 0.1 | 11.22
10 | + | 2 | 16 | + | 13 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | DIREITO | 131 | 1.5 | 196.5 | 0.1 | 19.65
0 | + | 0 | 1 | + | 10 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | ESQUERDO | 30 | 1.5 | 45 | 0.1 | 4.5
1 | + | 18 | 7 | + | 3 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | ESQUERDO | 105 | 2 | 210 | 0.1 | 21
7 | + | 11 | 12 | + | 7 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | ESQUERDO | 96 | 1.4 | 134.4 | 0.1 | 13.44
12 | + | 15 | 16 | + | 13 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | ESQUERDO | 78 | 1.4 | 109.2 | 0.1 | 10.92
TOTAL: | [11 empty] | 135.59
EMPOLAMENTO (X 1,4): | [11 empty] | 189.826
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)
Est. inicial |  |  | Est. Final |  |  | Rua | Lado | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Altura (m) | Quantidade (m)
0 | + | 15 | 4 | + | 17 | RUA JOSÉ MARQUES | DIREITO | 82 | - | - | - | 82
0 | + | 0 | 0 | + | 5 | RUA JOSÉ MARQUES | ESQUERDO | 5 | - | - | - | 5
0 | + | 13 | 3 | + | 12 | RUA JOSÉ MARQUES | ESQUERDO | 59 | - | - | - | 59
4 | + | 4 | 4 | + | 17 | RUA JOSÉ MARQUES | ESQUERDO | 13 | - | - | - | 13
0 | + | 0 | 1 | + | 0 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | DIREITO | 20 | - | - | - | 20
1 | + | 9 | 3 | + | 5 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | DIREITO | 45 | - | - | - | 45
3 | + | 12 | 7 | + | 3 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | DIREITO | 90 | - | - | - | 90
7 | + | 11 | 9 | + | 15 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | DIREITO | 65 | - | - | - | 65
10 | + | 2 | 16 | + | 13 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | DIREITO | 138 | - | - | - | 138
0 | + | 0 | 1 | + | 10 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | ESQUERDO | 30 | - | - | - | 30
1 | + | 18 | 7 | + | 3 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | ESQUERDO | 100 | - | - | - | 100
7 | + | 11 | 12 | + | 7 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | ESQUERDO | 92 | - | - | - | 92
12 | + | 15 | 16 | + | 13 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | ESQUERDO | 75 | - | - | - | 75
TOTAL: | [11 empty] | 814
CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2
Est. inicial |  |  | Est. Final |  |  | Rua | Lado | Comprimento (m) | Largura média (m) | Área (m²) | Altura (m) | Quantidade (m³)
0 | + | 15 | 4 | + | 17 | RUA JOSÉ MARQUES | DIREITO | 82 | 1.9 | 155.8 | 0.04 | 6.23
0 | + | 0 | 0 | + | 5 | RUA JOSÉ MARQUES | ESQUERDO | 5 | 1.35 | 6.75 | 0.04 | 0.27
0 | + | 13 | 3 | + | 12 | RUA JOSÉ MARQUES | ESQUERDO | 59 | 1.65 | 97.35 | 0.04 | 3.89
4 | + | 4 | 4 | + | 17 | RUA JOSÉ MARQUES | ESQUERDO | 13 | 1.8 | 23.4 | 0.04 | 0.93
0 | + | 0 | 1 | + | 0 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | DIREITO | 20 | 1.5 | 30 | 0.04 | 1.2
1 | + | 9 | 3 | + | 5 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | DIREITO | 36 | 2.2 | 79.2 | 0.04 | 3.16
3 | + | 12 | 7 | + | 3 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | DIREITO | 71 | 2.2 | 156.2 | 0.04 | 6.24
7 | + | 11 | 9 | + | 15 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | DIREITO | 44 | 2.55 | 112.2 | 0.04 | 4.48
10 | + | 2 | 16 | + | 13 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | DIREITO | 131 | 1.5 | 196.5 | 0.04 | 7.86
0 | + | 0 | 1 | + | 10 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | ESQUERDO | 30 | 1.5 | 45 | 0.04 | 1.8
1 | + | 18 | 7 | + | 3 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | ESQUERDO | 105 | 2 | 210 | 0.04 | 8.4
7 | + | 11 | 12 | + | 7 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | ESQUERDO | 96 | 1.4 | 134.4 | 0.04 | 5.37
12 | + | 15 | 16 | + | 13 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | ESQUERDO | 78 | 1.4 | 109.2 | 0.04 | 4.36
TOTAL: | [11 empty] | 54.19
EXECUÇÃO DE CONTRAPISO DE CONCRETO FCK= 20MPA, MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO
Est. inicial |  |  | Est. Final |  |  | Rua | Lado | Comprimento (m) | Largura média (m) | Área (m²) | Altura (m) | Quantidade (m³)
0 | + | 15 | 4 | + | 17 | RUA JOSÉ MARQUES | DIREITO | 82 | 1.9 | 155.8 | 0.05 | 7.79
0 | + | 0 | 0 | + | 5 | RUA JOSÉ MARQUES | ESQUERDO | 5 | 1.35 | 6.75 | 0.05 | 0.33
0 | + | 13 | 3 | + | 12 | RUA JOSÉ MARQUES | ESQUERDO | 59 | 1.65 | 97.35 | 0.05 | 4.86
4 | + | 4 | 4 | + | 17 | RUA JOSÉ MARQUES | ESQUERDO | 13 | 1.8 | 23.4 | 0.05 | 1.17
0 | + | 0 | 1 | + | 0 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | DIREITO | 20 | 1.5 | 30 | 0.05 | 1.5
1 | + | 9 | 3 | + | 5 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | DIREITO | 36 | 2.2 | 79.2 | 0.05 | 3.96
3 | + | 12 | 7 | + | 3 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | DIREITO | 71 | 2.2 | 156.2 | 0.05 | 7.81
7 | + | 11 | 9 | + | 15 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | DIREITO | 44 | 2.55 | 112.2 | 0.05 | 5.61
10 | + | 2 | 16 | + | 13 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | DIREITO | 131 | 1.5 | 196.5 | 0.05 | 9.82
0 | + | 0 | 1 | + | 10 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | ESQUERDO | 30 | 1.5 | 45 | 0.05 | 2.25
1 | + | 18 | 7 | + | 3 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | ESQUERDO | 105 | 2 | 210 | 0.05 | 10.5
7 | + | 11 | 12 | + | 7 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | ESQUERDO | 96 | 1.4 | 134.4 | 0.05 | 6.72
12 | + | 15 | 16 | + | 13 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | ESQUERDO | 78 | 1.4 | 109.2 | 0.05 | 5.46
0 | + | 15 | 4 | + | 17 | RUA JOSÉ MARQUES | DIREITO | 82 | 1.45 | 118.9 | 0.025 | 2.97
0 | + | 0 | 0 | + | 5 | RUA JOSÉ MARQUES | ESQUERDO | 5 | 0.9 | 4.5 | 0.025 | 0.11
0 | + | 13 | 3 | + | 12 | RUA JOSÉ MARQUES | ESQUERDO | 59 | 1.2 | 70.8 | 0.025 | 1.77
4 | + | 4 | 4 | + | 17 | RUA JOSÉ MARQUES | ESQUERDO | 13 | 1.35 | 17.55 | 0.025 | 0.43
0 | + | 0 | 1 | + | 0 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | DIREITO | 20 | 1.05 | 21 | 0.025 | 0.52
1 | + | 9 | 3 | + | 5 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | DIREITO | 36 | 1.75 | 63 | 0.025 | 1.57
3 | + | 12 | 7 | + | 3 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | DIREITO | 71 | 1.75 | 124.25 | 0.025 | 3.1
7 | + | 11 | 9 | + | 15 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | DIREITO | 44 | 2.1 | 92.4 | 0.025 | 2.31
10 | + | 2 | 16 | + | 13 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | DIREITO | 131 | 1.05 | 137.55 | 0.025 | 3.43
0 | + | 0 | 1 | + | 10 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | ESQUERDO | 30 | 1.05 | 31.5 | 0.025 | 0.78
1 | + | 18 | 7 | + | 3 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | ESQUERDO | 105 | 1.55 | 162.75 | 0.025 | 4.06
7 | + | 11 | 12 | + | 7 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | ESQUERDO | 96 | 0.95 | 91.2 | 0.05 | 4.56
12 | + | 15 | 16 | + | 13 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | ESQUERDO | 78 | 0.95 | 74.1 | 0.025 | 1.85
TOTAL: | [11 empty] | 95.24
EXECUÇÃO DE VIGA DE TRAVAMENTO DE CALÇADA (10X30CM) EM CONCRETO FCK= 20MPA
Est. inicial |  |  | Est. Final |  |  | Rua | Lado | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Altura (m) | Quantidade (m³)
0 | + | 13 | 0 | + | 18 | RUA JOSÉ MARQUES | ESQUERDO | 5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.15
2 | + | 0 | 2 | + | 17 | RUA JOSÉ MARQUES | ESQUERDO | 17 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0.51
4 | + | 5 | 4 | + | 17 | RUA JOSÉ MARQUES | ESQUERDO | 12 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.36
0 | + | 0 | 0 | + | 12 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | DIREITO | 12 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.36
1 | + | 9 | 3 | + | 5 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | DIREITO | 45 | 0.1 | 4.5 | 0.3 | 1.35
3 | + | 12 | 7 | + | 3 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | DIREITO | 90 | 0.1 | 9 | 0.3 | 2.7
7 | + | 11 | 9 | + | 15 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | DIREITO | 65 | 0.1 | 6.5 | 0.3 | 1.95
10 | + | 2 | 16 | + | 13 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | DIREITO | 136 | 0.1 | 13.6 | 0.3 | 4.08
0 | + | 0 | 1 | + | 10 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | ESQUERDO | 4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.12
1 | + | 18 | 7 | + | 3 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | ESQUERDO | 112 | 0.1 | 11.2 | 0.3 | 3.36
7 | + | 11 | 12 | + | 7 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | ESQUERDO | 103 | 0.1 | 10.3 | 0.3 | 3.09
12 | + | 15 | 16 | + | 13 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | ESQUERDO | 84 | 0.1 | 8.4 | 0.3 | 2.52
TOTAL: | [11 empty] | 20.55
PISO TÁTIL DIRECIONAL E ALERTA E DIRECIONAL DE CONCRETO (0,45X0,45) ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE (TIPO AC-III) REJUNTADO COM CIMENTO COMUM
Est. inicial |  |  | Est. Final |  |  | Rua | Lado | Comprimento (m) | Largura (m) | Área (m²) | Altura (m) | Quantidade (m)
0 | + | 15 | 4 | + | 17 | RUA JOSÉ MARQUES | DIREITO | 82 | 0.45 | 36.9 | - | 36.9
0 | + | 0 | 0 | + | 5 | RUA JOSÉ MARQUES | ESQUERDO | 5 | 0.45 | 2.25 | - | 2.25
0 | + | 13 | 3 | + | 12 | RUA JOSÉ MARQUES | ESQUERDO | 59 | 0.45 | 26.55 | - | 26.55
4 | + | 4 | 4 | + | 17 | RUA JOSÉ MARQUES | ESQUERDO | 13 | 0.45 | 5.85 | - | 5.85
0 | + | 0 | 1 | + | 0 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | DIREITO | 20 | 0.45 | 9 | - | 9
1 | + | 9 | 3 | + | 5 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | DIREITO | 36 | 0.45 | 16.2 | - | 16.2
3 | + | 12 | 7 | + | 3 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | DIREITO | 71 | 0.45 | 31.95 | - | 31.95
7 | + | 11 | 9 | + | 15 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | DIREITO | 44 | 0.45 | 19.8 | - | 19.8
10 | + | 2 | 16 | + | 13 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | DIREITO | 131 | 0.45 | 58.95 | - | 58.95
0 | + | 0 | 1 | + | 10 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | ESQUERDO | 30 | 0.45 | 13.5 | - | 13.5
1 | + | 18 | 7 | + | 3 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | ESQUERDO | 105 | 0.45 | 47.25 | - | 47.25
7 | + | 11 | 12 | + | 7 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | ESQUERDO | 96 | 0.45 | 43.2 | - | 43.2
12 | + | 15 | 16 | + | 13 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | ESQUERDO | 78 | 0.45 | 35.1 | - | 35.1
TOTAL: | [11 empty] | 346.5

## SINALIZAÇÃO (hidden)
PLANILHA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS DE SINALIZAÇÃO
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ |  |  |  |  | BAIRRO: VILA BEATRIZ |  |  | MUNICIPIO: MARACAJÁ | ESTADO: SANTA CATARINA
|  |  | RUA JOSÉ MARQUES, RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA, RUA 156 e RUA CRICIÚMA | [8 empty] | DATA: 15/10/24
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - PINTURA DE FAIXA
Est. Inicial |  |  | Est. Final |  |  | Rua | Quantidade | Comprimento (m) | Largura (m) | Faixas (un.) | Tipo | Total (m²)
0 | + | 0 | 7 | + | 17 | RUA JOSÉ MARQUES | 1 | 157 | 0.1 | 1 | EIXO DE PISTA | 15.7
0 | + | 0 | 7 | + | 17 | RUA JOSÉ MARQUES | 2 | 157 | 0.1 | 1 | BORDO DE PISTA - LE/LD | 31.4
0 | + | 0 | 8 | + | 0 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | 1 | 160 | 0.1 | 1 | EIXO DE PISTA | 16
0 | + | 0 | 8 | + | 0 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | 2 | 160 | 0.1 | 1 | BORDO DE PISTA - LE/LD | 32
8 | + | 0 | 16 | + | 13 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | 1 | 333 | 0.1 | 1 | EIXO DE PISTA | 33.3
8 | + | 0 | 16 | + | 13 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | 2 | 333 | 0.1 | 1 | BORDO DE PISTA - LE/LD | 66.6
0 | + | 0 | 6 | + | 10 | RUA 156 | 1 | 130 | 0.1 | 1 | EIXO DE PISTA | 13
0 | + | 0 | 6 | + | 10 | RUA 156 | 2 | 130 | 0.1 | 1 | BORDO DE PISTA - LE/LD | 26
0 | + | 0 | 4 | + | 10 | RUA CRICIÚMA | 1 | 90 | 0.1 | 1 | EIXO DE PISTA | 9
0 | + | 0 | 4 | + | 10 | RUA CRICIÚMA | 2 | 90 | 0.1 | 1 | BORDO DE PISTA - LE/LD | 18
TOTAL: | [11 empty] | 261
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL - FAIXA DE PEDESTRES
Est. Inicial |  |  | Est. Final |  |  | Rua | Quantidade | Comprimento (m) | Largura (m) | Faixas (un.) | Tipo | Total (m²)
0 | + | 0 | 7 | + | 17 | RUA JOSÉ MARQUES | 1 | 3 | 0.3 | 9 | FAIXA DE PEDESTRE | 8.1
0 | + | 0 | 7 | + | 17 | RUA JOSÉ MARQUES | 1 | 4 | 0.3 | 2 | FAIXA DE RETENÇÃO | 2.4
0 | + | 0 | 8 | + | 0 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | 5 | 3 | 0.3 | 9 | FAIXA DE PEDESTRE | 40.5
0 | + | 0 | 8 | + | 0 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | 5 | 3.5 | 0.3 | 2 | FAIXA DE RETENÇÃO | 10.5
8 | + | 0 | 16 | + | 13 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | 5 | 3 | 0.3 | 9 | FAIXA DE PEDESTRE | 40.5
8 | + | 0 | 16 | + | 13 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | 5 | 3.5 | 0.3 | 2 | FAIXA DE RETENÇÃO | 10.5
0 | + | 0 | 6 | + | 10 | RUA 156 | 2 | 3 | 0.3 | 9 | FAIXA DE PEDESTRE | 16.2
0 | + | 0 | 6 | + | 10 | RUA 156 | 2 | 4 | 0.3 | 2 | FAIXA DE RETENÇÃO | 4.8
0 | + | 0 | 4 | + | 10 | RUA CRICIÚMA | 1 | 3 | 0.3 | 9 | FAIXA DE PEDESTRE | 8.1
0 | + | 0 | 4 | + | 10 | RUA CRICIÚMA | 1 | 4 | 0.3 | 2 | FAIXA DE RETENÇÃO | 2.4
TOTAL: | [11 empty] | 133.5
SINALIZAÇÃO VERTICAL - PLACA DE REGULAMENTAÇÃO
Est. Inicial |  |  | Est. Final |  |  | Rua | Quantidade | Comprimento (m) | Largura (m) | Lado | Tipo | Quantidade (un.)
0 | + | 0 | 8 | + | 0 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | 4 | 0.6 | 0.6 | LE/LD | PARE | 1
0 | + | 0 | 6 | + | 10 | RUA 156 | 2 | 0.6 | 0.6 | LE | PARE | 1
TOTAL: | [11 empty] | 2
SINALIZAÇÃO VERTICAL
Est. Inicial |  |  | Est. Final |  |  | Rua | Quantidade | Comprimento (m) | Largura (m) | Lado | Tipo | Quantidade (un.)
0 | + | 0 | 8 | + | 0 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | 1 | 2 | 1 | LD | PLACA DE OBRA | 1
TOTAL: | [11 empty] | 1
SINALIZAÇÃO VERTICAL
Est. Inicial |  |  | Est. Final |  |  | Rua | Quantidade | Comprimento (m) | Altura (m) | Lado | Tipo | Quantidade (un.)
0 | + | 0 | 8 | + | 0 | RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA | 4 | 0.45 | 0.25 | LD | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA | 4
0 | + | 0 | 6 | + | 10 | RUA 156 | 2 | 0.45 | 0.25 | LE | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA | 2
TOTAL: | [11 empty] | 6

## BDI (hidden)
|  |  | Agente Promotor |  | Número do Contrato
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ
Empreendimento
PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO ASFÁLTICO, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO
Localização
|  |  | RUA JOSÉ MARQUES, RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA, RUA 156 e RUA CRICIÚMA | BAIRRO: VILA BEATRIZ |  |  | DATA: 15/10/24
|  |  | MUNICIPIO: MARACAJÁ | ESTADO: SANTA CATARINA
Composição do BDI para obras com mão-de-obra sem desoneração (conforme Lei 13.161 de 2015)
TIPO DE OBRA
Construção de Rodovias
COMPOSIÇÃO - BDI para Construção de Rodovias e Ferrovias
|  | ITEM | DESCRIÇÃO ANALÍTICA | SIGLAS | PERCENTUAL | SITUAÇÃO | 1° QUARTIL (MÍNIMO) | 3° QUARTIL (MÁXIMA)
|  | 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 3.8% | OK | 3.8% | 4.67%
|  | 2 | SEGURO E GARANTIA | S + G | 0.32% | OK | 0.32% | 0.74%
|  | 3 | RISCO | R | 0.5% | OK | 0.5% | 0.97%
|  | 4 | DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 1.02% | OK | 1.02% | 1.21%
|  | 5 | LUCRO | L | 6.64% | OK | 6.64% | 8.69%
|  | 6 | TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS | I= PIS+CONFINS+ISS+CPRB | 6.65% | OK | 3.65% | 8.65% | Foi incluída a CPRB com a alíquota de 4,50% sobre a Receita Bruta
|  | 6.1 | PIS | PIS | 0.65% | OK | 0.65% | 0.65%
Alíquota iss: | Base de cálculo: | 6.2 | CONFINS | CONFINS | 3% | OK | 3% | 3%
|  | 6.3 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA | CPRB | 0% | OK | 4.5% | 4.5% | Mão-de-obra desonerada
3% | 100% | 6.4 | ISS | ISS | 3% | OK | 2% | 5%
|  |  |  | LIMITE CONFORME ACÓRDÃO TCU 2.622/2013 |  |  | de 19,60% a 24,23%
Fórmula - Acórdão TCU 2.622/2013
|  | BDI= | (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) 1 | BDI | 20.73% | OK! Percentual do BDI quando calculado sem desoneração atende ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013
(1-I)
Percentual de BDI dentro do limite estipulado pelo Acódão TCU 2.622/2013. O cálculo dessa composição sem desoneração resulta em 20,73%
Obs¹: Para pagamento de material em canteiro, quando possível nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%
Obs²: O cálculo desta composição de BDI não considera a desoneração da contribuição previdenciária, conforme Lei 13.161/2015
Eu, responsável técnico pelo orçamento, declaro para os devidos fins que a opção pela desoneração sobre a folha de pagamento é mais adequada para a administração pública.
Declaração do Tomador dos Recursos:
Declaro, conforme legislação tributária municipal, que a alíquota do ISS é de 3% e a sua base de cálculo é de 100% sobre o valor total do orçamento.
Responsável Técnico pela Composição do BDI
|  |  | Nome: DARCIO PAGANI VIEIRA |  | Responsável indicado pelo Tomador
|  |  | Registro: 077.222-9 |  | Nome: HELDER FRANCISCO LOCH
|  |  | ART: |  | Cargo: CONTADOR
CPF: 288.787.289-34

## COMP. SINAPI (hidden)
COMPOSIÇÕES DE PREÇO UNITÁRIO
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ | BAIRRO: VILA BEATRIZ |  | ESTADO: SANTA CATARINA |  | DATA: 15/10/24
| RUA JOSÉ MARQUES, RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA, RUA 156 e RUA CRICIÚMA | MUNICIPIO: MARACAJÁ
COMPOSIÇÃO 01 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - NÃO INCLUI CARGA E TRANSPORTE
CÓDIGO | INSUMO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
4730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 1,1000000 | 60 | 66
4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,3000000 | 95 | 28.5
5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | COLETADO | 0,0190000 | 222,85 | 4.2341
5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COLETADO | 0,0450000 | 95,53 | 4.2988
5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,0090000 | 156,24 | 1.4062
5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,0550000 | 65,63 | 3.6096
5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,0110000 | 282,26 | 3.1049
5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,0530000 | 114,09 | 6.0468
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 0,0640000 | 22,58 | 1.4451
118.64
COMPOSIÇÃO 02 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - NÃO INCLUI CARGA E TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE INSUMOS
CÓDIGO | INSUMO | UNIDADE | ORIGEM DE PREÇO ITEM | COEFICIENTE | PREÇO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL
5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,0090000 | 156,34 | 1.4071
5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,0210000 | 65,63 | 1.3782
5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,0020000 | 315,13 | 0.63026
5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 0,0280000 | 75,13 | 2.1036
5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,0080000 | 282,40 | 2.2592
5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,0220000 | 114,09 | 2.51
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | COLETADO | 0,0300000 | 22,66 | 0.6798
96393 | AQUISIÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 | M3 | ATRIBUÍDO SÃO PAULO | 1.4 | 89 | 124.6
96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,0040000 | 207,98 | 0.83192
96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE | 0,0260000 | 88,27 | 2.295
138.69

## COMP. SICRO (hidden)
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  | Santa Catarina |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO 05
Custo Unitário de Referência |  | 2021-04-01 |  | Produção da equipe: | 1 | m
2003579 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD e brita comercial | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo
E9556 | Compactador manual de placa vibratória - 3,00 kW | 0.01606 | 1 | 0 | 6.303 | 0.7222 | 0.10123
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos: | 0.10123
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9821 | Pedreiro | 0.08 | h | 26.4745 |  | 2.118
P9824 | Servente | 1.1925 | h | 21.1354 |  | 25.2029
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra: | 27.3209
[5 empty] | Custo horário total de execução: | 27.4221
[5 empty] | Custo unitário de execução: |  | 27.4221
Custo do FIC:
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário Total
M0191 | Brita 1 | 0.29607 | m³ | #REF! |  | #REF!
M0192 | Brita 2 | 0.29608 | m³ | #REF! |  | #REF!
M2051 | Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 14 kN/m | 4.1 | m² | #REF! |  | #REF!
M1658 | Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 230 mm | 1 | m | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | Custo unitário total de material: | #REF!
[6 empty] | Subtotal: | #REF!
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | 0.6 | m³ | 4.76 |  |  | 2.856
Custo total de atividades auxiliares
[5 empty] | Subtotal | #REF!
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 0.44411 | t | 1.1 |  | 0.48852
M0192 | Brita 2 - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 0.44412 | t | 1.1 |  | 0.48853
M2051 | Geotêxtil não-tecido agulhado em poliéster - resistência à tração longitudinal de 14 kN/m - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.00103 | t | 26.19 |  | 0.026976
M1658 | Tubo PEAD corrugado perfurado para drenagem - D = 230 mm - Caminhão carroceria 15 t | 5914655 | 0.02521 | t | 26.19 |  | 0.66025
[6 empty] | Custo unitário total de tempo fixo: | 1.6643
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
[6 empty] | Custo unitário total de transporte: | 0
[6 empty] | Custo unitário direto total: | #REF!
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  | Santa Catarina |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO 06
Custo Unitário de Referência |  | 2021-04-01 |  | Produção da equipe: | 84.62 | m³
4011282 | Base ou sub-base de macadame hidráulico com brita comercial | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 | 0.76 | 0.24 | 226.633 | 60.4948 | 186.7598
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.88 | 0.12 | 151.4177 | 72.0083 | 141.8886
E9530 | Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW | 1 | 0.71 | 0.29 | 146.9331 | 60.7897 | 121.9515
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos: | 450.5999
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h | 21.1354 |  | 21.1354
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra: | 21.1354
[5 empty] | Custo horário total de execução: | 471.7353
[5 empty] | Custo unitário de execução: |  | 5.5747
[5 empty] | Custo do FIC: |  | 0.0827
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário Total
M0808 | Brita 4 (rachinha) | 1.26 | m³ | #REF! |  | #REF!
M1135 | Pó de pedra | 0.14 | m³ | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | Custo unitário total de material: | #REF!
[6 empty] | Subtotal: | #REF!
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
Custo total de atividades auxiliares
[5 empty] | Subtotal | #REF!
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
M0808 | Brita 4 (rachinha) - Caminhão basculante 10 | 5914651 | 1.89 | t | 1.58 |  | 2.9862
M1135 | Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³ | 5914651 | 0.21 | t | 1.58 |  | 0.3318
[6 empty] | Custo unitário total de tempo fixo: | 3.318
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
[6 empty] | Custo unitário total de transporte: | 0
[6 empty] | Custo unitário direto total: | #REF!
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  | Santa Catarina |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO 07
Custo Unitário de Referência |  | 2021-04-01 |  | Produção da equipe: | 113.18 | m³
4011276 | Base ou sub-base de brita graduada com brita comercial | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo
E9571 | Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW | 1 | 0.34 | 0.66 | 226.633 | 60.4948 | 116.9818
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.65 | 0.35 | 151.4177 | 72.0083 | 123.6244
E9530 | Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW | 1 | 0.52 | 0.48 | 146.9331 | 60.7897 | 105.5843
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos: | 346.1905
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 1 | h | 21.1354 |  | 21.1354
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra: | 21.1354
[5 empty] | Custo horário total de execução: | 367.3259
[5 empty] | Custo unitário de execução: |  | 3.2455
[5 empty] | Custo do FIC: |  | 0.0522
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário Total
6416040 | Aquisição de brita graduada simples | 1.4 | m³ | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | Custo unitário total de material: | #REF!
[6 empty] | Subtotal: | #REF!
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares | 0
[5 empty] | Subtotal | 0
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
[6 empty] | Custo unitário total de tempo fixo: | 0
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
[6 empty] | Custo unitário total de transporte: | 0
[6 empty] | Custo unitário direto total: | #REF!
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  | Santa Catarina |  |  |  |  | AUXILIAR
Custo Unitário de Referência |  | 2020-10-01 |  | Produção da equipe: | 84.66 | t
6416213 | Usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa C - brita comercial | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo
E9559 | Aquecedor de fluido térmico - 12 kW | 1 | 1 | 0 | 35.9338 | 18.8391 | 35.9338
E9584 | Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW | 1 | 0.68 | 0.32 | 111.4147 | 56.3442 | 93.7921
E9021 | Grupo gerador - 456 kVA | 1 | 1 | 0 | 227.0836 | 10.2835 | 227.0836
E9074 | Tanque de estocagem de asfalto com agitadores de 60.000 l | 2 | 1 | 0 | 17.8399 | 11.3331 | 35.6798
E9689 | Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h -260 Kw | 1 | 1 | 0 | 840.2877 | 404.6673 | 840.2877
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos: | 1232.777
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 4 | h | 17.999 |  | 71.996
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra: | 71.996
[5 empty] | Custo horário total de execução: | 1304.773
[5 empty] | Custo unitário de execução: |  | 15.4119
[5 empty] | Custo do FIC: |  | -
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Preço Unitário |  | Custo Horário Total
M0005 | Brita 0 | 0.06275 | m³ | #REF! |  | #REF!
M0191 | Brita 1 | 0.06275 | m³ | #REF! |  | #REF!
M0344 | Cal hidratada - a granel | 56.47 | kg | #REF! |  | #REF!
M3228 | Cimento asfáltico CAP 50/70 com 15% de asfalto borracha | 0.05882 | t | 0 |  | 0
M1941 | Óleo combustível 1A | 14 | l | 3.7975 |  | 53.165
M1103 | Pedrisco | 0.13804 | m³ | #REF! |  | #REF!
M1135 | Pó de pedra | 0.32627 | m³ | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | Custo unitário total de material: | #REF!
[6 empty] | Subtotal: | #REF!
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
M0005 | Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 0.09413 | t | 0.88 |  | 0.082834
M0191 | Brita 1 - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 0.09413 | t | 0.88 |  | 0.082834
M0344 | Cal hidratada - a granel - Caminhão silo 30 m³ | 5914647 | 0.05647 | t | 9.75 |  | 0.55058
M1103 | Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ | 5914655 | 0.20706 | t | 0.88 |  | 0.18221
M1135 | Pó de pedra - Caminhão basculante 10 m³ | 5914647 | 0.48941 | t | 0.88 |  | 0.43068
[6 empty] | Custo unitário total de tempo fixo: | 1.3291
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
M0028 | Areia média - Caminhão basculante 10 m³ | 0.49056 | tkm |  |  |  | 0 | 1480 | kg/m³
M0005 | Brita 0 - Caminhão basculante 10 m³ | 0.18869 | tkm |  |  |  | 0 | 1200 | kg/m³
M0345 | Cal hidratada - Caminhão basculante 10 m³ | 0.0566 | tkm |  |  |  | 0 | 1700 | kg/m³
M1103 | Pedrisco - Caminhão basculante 10 m³ | 0.20754 | tkm |  |  |  | 0 | 1480 | kg/m³
M1943 | Cimento asfáltico CAP 50/70 - Caminhão basculante 10 m³ | 0.05661 | tkm |  |  |  | 0 | 2500 | kg/m³
[6 empty] | Custo unitário total de transporte: | 0
[6 empty] | Custo unitário direto total: | #REF!
SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO |  | Santa Catarina |  |  |  |  | COMPOSIÇÃO 09
Custo Unitário de Referência |  | 2020-01-01 |  | Produção da equipe: | 84.66 | t
4011471 | Concreto asfáltico com borracha - faixa C - brita comercial | [5 empty] | Valores em reais (R$)
A - EQUIPAMENTOS |  | Quantidade | Utilização |  | Custo Horário |  | Custo Horário Total
|  |  | Operativa | Improdutiva | Produtivo | Improdutivo
E9762 | Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW | 1 | 0.6 | 0.4 | 131.0457 | 63.3599 | 103.9714
E9681 | Rolo compactador liso tandem vibratório autopropelido de 10,4 t - 82 kW | 1 | 0.69 | 0.31 | 158.5135 | 60.196 | 128.0351
E9545 | Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW | 1 | 1 | 0 | 164.4713 | 72.9444 | 164.4713
[6 empty] | Custo horário total de equipamentos: | 396.4778
B - MÃO DE OBRA |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
P9824 | Servente | 8 | h | 17.999 |  | 143.992
[5 empty] | Custo horário total de mão de obra: | 143.992
[5 empty] | Custo horário total de execução: | 540.4698
[5 empty] | Custo unitário de execução: |  | 6.384
[5 empty] | Custo do FIC: |  | 0.0419
C - MATERIAL |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
Custo unitário total de material:
D - ATIVIDADES AUXILIARES |  | Quantidade | Unidade | Custo Horário |  | Custo Horário Total
6416213 | Usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa C - brita comercial | 1.02 | t | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | Custo total de atividades auxiliares: | #REF!
[6 empty] | Subtotal: | #REF!
E - TEMPO FIXO |  | Código | Quantidade | Unidade | Custo Unitário |  | Custo Unitário
6416213 | Usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa C - brita comercial - Caminhão basculante 10 m³ | 5914646 | 1.02 | t | 4.35 |  | 4.437
[6 empty] | Custo unitário total de tempo fixo: | 4.437
F - MOMENTO DE TRANSPORTE |  | Quantidade | Unidade | DMT |  |  | Custo Unitário
|  |  |  | LN | RP | P
6416213 | Usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa C - brita comercial - Caminhão basculante 10 m³ | 1.02 | tkm |  |  |  | 0
[6 empty] | Custo unitário total de transporte: | 0
[6 empty] | Custo unitário direto total: | #REF!
[6 empty] | Custo unitário direto total: | #REF!

## COTAÇÃO (hidden)
ORÇAMENTO E QUADRO DE CONSULTA DE PREÇOS DE MERCADO
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ |  | BAIRRO: VILA BEATRIZ |  | ESTADO: SANTA CATARINA
| RUA JOSÉ MARQUES, RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA, RUA 156 e RUA CRICIÚMA |  | MUNICIPIO: MARACAJÁ |  | DATA: 15/10/24
Equipamento/Material: | Tubo de Concreto simples 0,40m |  |  |  | Unidade: m
Fornecedor Consultado | CNPJ | Data da coleta da Informação | Contato | Telefone | Custo R$
Pré moldados Pagani | 08.372.222/0001-47 | 2023-08-11 | Ademir | 3524-1044
Concretubos | 08.982.272/0001-46 | 2023-08-11 | Ritieli | 3524-0999
Artevila Ind. e Com. Ltda | 79.937.199/0001-39 | 2023-08-11 | Udson | 3432-0272 | 40
KF Artfatos de Cimento | 78.885.548/0001-53 | 2023-08-11 | Mª Eduarda | 3463-1138 | 56
Concretos Comelli Ltda | 76.870.914/0001-75 | 2023-08-11 | Renan | 3466-1664 | 62
Data-base do Orçamento: | 2024-02-11 |  | Valor adotado (mediana): |  | 56
Equipamento/Material: | Tubo de Concreto simples 0,50m |  |  |  | Unidade: m
Fornecedor Consultado | CNPJ | Data da coleta da Informação | Contato | Telefone | Custo R$
Pré moldados Pagani | 08.372.222/0001-47 | 2023-08-11 | Ademir | 3524-1044
Concretubos | 08.982.272/0001-46 | 2023-08-11 | Ritieli | 3524-0999 | 71.83
Artevila Ind. e Com. Ltda | 79.937.199/0001-39 | 2023-08-11 | Udson | 3432-0272 | 55
KF Artfatos de Cimento | 78.885.548/0001-53 | 2023-08-11 | Mª Eduarda | 3463-1138 | 86
Concretos Comelli | 76.870.914/0001-75 | 2023-08-11 | Renan | 3466-1664 | 90
Data-base do Orçamento: | 2023-08-11 |  | Valor adotado (mediana): |  | 78.91
Equipamento/Material: | Tubo de Concreto armado 0,60m |  |  |  | Unidade: m
Fornecedor Consultado | CNPJ | Data da coleta da Informação | Contato | Telefone | Custo R$
Pré moldados Pagani | 08.372.222/0001-47 | 2023-08-11 | Ademir | 3524-1044
Concretubos | 08.982.272/0001-46 | 2023-08-11 | Ritieli | 3524-0999
Artevila Ind. e Com. Ltda | 79.937.199/0001-39 | 2023-08-11 | Udson | 3432-0272 | 150
KF Artfatos de Cimento | 78.885.548/0001-53 | 2023-08-11 | Mª Eduarda | 3463-1138 | 213
Concretos Comelli | 76.870.914/0001-75 | 2023-08-11 | Renan | 3466-1664 | 180
Data-base do Orçamento: | 2023-08-11 |  | Valor adotado (mediana): |  | 180
Equipamento/Material: | Tubo de Concreto armado 0,80m |  |  |  | Unidade: m
Fornecedor Consultado | CNPJ | Data da coleta da Informação | Contato | Telefone | Custo R$
Pré moldados Pagani | 08.372.222/0001-47 | 2023-08-11 | Ademir | 3524-1044
Concretubos | 08.982.272/0001-46 | 2023-08-11 | Ritieli | 3524-0999 | 267.27
Artevila Ind. e Com. Ltda | 79.937.199/0001-39 | 2023-08-11 | Udson | 3432-0272 | 225
KF Artfatos de Cimento | 78.885.548/0001-53 | 2023-08-11 | Mª Eduarda | 3463-1138 | 265
Concretos Comelli | 76.870.914/0001-75 | 2023-08-11 | Renan | 3466-1664 | 280
Data-base do Orçamento: | 2023-08-11 |  | Valor adotado (mediana): |  | 266.13
Equipamento/Material: | Meio fio - 15cm de largura |  |  |  | Unidade: m
Fornecedor Consultado | CNPJ | Data da coleta da Informação | Contato | Telefone | Custo R$
Pré moldados Pagani | 08.372.222/0001-47 | 2021-11-03 | Ademir | 3524-1044 | 22.5
Concretubos | 08.982.272/0001-46 | 2021-11-03 | Ritieli | 3524-0999 | 27.84
Artevila Ind. e Com. Ltda | 79.937.199/0001-39 | 2021-11-03 | Udson | 3432-0272 | 23
Data-base do Orçamento: | 2021-11-03 |  | Valor adotado (mediana): |  | 23
Equipamento/Material: | Tubo de Concreto armado 1,00m |  |  |  | Unidade: m
Fornecedor Consultado | CNPJ | Data da coleta da Informação | Contato | Telefone | Custo R$
Pré moldados Pagani | 08.372.222/0001-47 | 2023-08-11 | Ademir | 3524-1044
Concretubos | 08.982.272/0001-46 | 2023-08-11 | Ritieli | 3524-0999 | 381.95
Artevila Ind. e Com. Ltda | 79.937.199/0001-39 | 2023-08-11 | Udson | 3432-0272 | 285
KF Artfatos de Cimento | 78.885.548/0001-53 | 2023-08-11 | Mª Eduarda | 3463-1138 | 405
Concretos Comelli | 76.870.914/0001-75 | 2023-08-11 | Renan | 3466-1664 | 380
Data-base do Orçamento: | 2023-08-11 |  | Valor adotado (mediana): |  | 380.97
Equipamento/Material: | Brita Graduada Simples (BGS) |  |  |  | Unidade: m³
Fornecedor Consultado | CNPJ | Data da coleta da Informação | Contato | Telefone | Custo R$
Miner. Cedro Maracajá | 85.281.889/0004-28 | 2024-02-11 | Karen | 3523-0389 | 89
SBM - Mineração Ltda | 14.779.384/0003-69 | 2023-08-11 | Patricia | 3523-1008
Britagem Sombrio | 03.894.584/0001-84 | 2023-08-11 | Leila | 3533-1027
Areal Maccari | 02.721.573/0001-30 | 2024-02-11 | Taffarel | 3434-2498 | 100
Uggioni Britagem | 07.582.277/0001-19 | 2024-02-11 | Gabriel | 99866-1509 | 80.55
CR Colomo Retroterra | 81.828.923/0001-38 | 2023-08-11 | Nilson | 3438-6666
Data-base do Orçamento: | 2024-02-11 |  | Valor adotado (mediana): |  | 89
Equipamento/Material: | Pedra Britada N.02 (19 a 38)mm |  |  |  | Unidade: m³
Fornecedor Consultado | CNPJ | Data da coleta da Informação | Contato | Telefone | Custo R$
Miner. Cedro Maracajá | 85.281.889/0004-28 | 2023-11-11 | Débora | 3523-0389
Britagem Sombrio | 03.894.584/0001-84 | 2023-11-11 | Dulce Mara | 3533-1027
Jazida Eckert | 02.808.957/0001-94 | 2023-11-11 | Jonas | 98867-0176
SBM - Mineração Ltda | 14.779.384/0003-69 | 2023-11-11 | Patricia | 3523-1008
Areal Maccari | 02.721.573/0001-30 | 2023-11-11 | Taffarel | 3434-2498
Uggioni Britagem | 07.582.277/0001-19 | 2023-11-11 | Gabriel | 99866-1509
CR Colomo Retroterra | 81.828.923/0001-38 | 2023-11-11 | Nilson | 3438-6666
Data-base do Orçamento: | 2021-11-03 |  | Valor adotado (mediana): |  | #NUM!
Equipamento/Material: | Pedra Britada N.01 (9,5 a 19)mm |  |  |  | Unidade: m³
Fornecedor Consultado | CNPJ | Data da coleta da Informação | Contato | Telefone | Custo R$
Miner. Cedro Maracajá | 85.281.889/0004-28 | 2023-11-11 | Débora | 3523-0389
Britagem Sombrio | 03.894.584/0001-84 | 2023-11-11 | Dulce Mara | 3533-1027
Jazida Eckert | 02.808.957/0001-94 | 2023-11-11 | Jonas | 98867-0176
SBM - Mineração Ltda | 14.779.384/0003-69 | 2023-11-11 | Patricia | 3523-1008
Areal Maccari | 02.721.573/0001-30 | 2023-11-11 | Taffarel | 3434-2498
Uggioni Britagem | 07.582.277/0001-19 | 2023-11-11 | Gabriel | 99866-1509
CR Colomo Retroterra | 81.828.923/0001-38 | 2023-11-11 | Nilson | 3438-6666
Data-base do Orçamento: | 2021-11-03 |  | Valor adotado (mediana): |  | #NUM!
Equipamento/Material: | Pedra Britada N.00 (4,8 a 9,5)mm |  |  |  | Unidade: m³
Fornecedor Consultado | CNPJ | Data da coleta da Informação | Contato | Telefone | Custo R$
Miner. Cedro Maracajá | 85.281.889/0004-28 | 2023-11-11 | Débora | 3523-0389
Britagem Sombrio | 03.894.584/0001-84 | 2023-11-11 | Dulce Mara | 3533-1027
Jazida Eckert | 02.808.957/0001-94 | 2023-11-11 | Jonas | 98867-0176
SBM - Mineração Ltda | 14.779.384/0003-69 | 2023-11-11 | Patricia | 3523-1008
Areal Maccari | 02.721.573/0001-30 | 2023-11-11 | Taffarel | 3434-2498
Uggioni Britagem | 07.582.277/0001-19 | 2023-11-11 | Gabriel | 99866-1509
CR Colomo Retroterra | 81.828.923/0001-38 | 2023-11-11 | Nilson | 3438-6666
Data-base do Orçamento: | 2021-11-03 |  | Valor adotado (mediana): |  | #NUM!
Equipamento/Material: | Pó de Pedra |  |  |  | Unidade: m³
Fornecedor Consultado | CNPJ | Data da coleta da Informação | Contato | Telefone | Custo R$
Miner. Cedro Maracajá | 85.281.889/0004-28 | 2024-02-11 | Débora | 3523-0389 | 93
Britagem Sombrio | 03.894.584/0001-84 | 2024-02-11 | Dulce Mara | 3533-1027
Jazida Eckert | 02.808.957/0001-94 | 2024-02-11 | Jonas | 98867-0176 | 150
SBM - Mineração Ltda | 14.779.384/0003-69 | 2024-02-11 | Patricia | 3523-1008
Areal Maccari | 02.721.573/0001-30 | 2024-02-11 | Taffarel | 3434-2498 | 95
Uggioni Britagem | 07.582.277/0001-19 | 2024-02-11 | Gabriel | 99866-1509 | 97.7
CR Colomo Retroterra | 81.828.923/0001-38 | 2024-02-11 | Nilson | 3438-6666 | 70.31
Data-base do Orçamento: | 2024-02-11 |  | Valor adotado (mediana): |  | 95
Equipamento/Material: | Pedrisco |  |  |  | Unidade: m³
Fornecedor Consultado | CNPJ | Data da coleta da Informação | Contato | Telefone | Custo R$
Miner. Cedro Maracajá | 85.281.889/0004-28 | 2023-11-11 | Débora | 3523-0389
Britagem Sombrio | 03.894.584/0001-84 | 2023-11-11 | Dulce Mara | 3533-1027
Jazida Eckert | 02.808.957/0001-94 | 2023-11-11 | Jonas | 98867-0176
SBM - Mineração Ltda | 14.779.384/0003-69 | 2023-11-11 | Patricia | 3523-1008
Areal Maccari | 02.721.573/0001-30 | 2023-11-11 | Taffarel | 3434-2498
Uggioni Britagem | 07.582.277/0001-19 | 2023-11-11 | Gabriel | 99866-1509
CR Colomo Retroterra | 81.828.923/0001-38 | 2023-11-11 | Nilson | 3438-6666
Data-base do Orçamento: | 2021-11-03 |  | Valor adotado (mediana): |  | #NUM!
Equipamento/Material: | Macadame Seco (Pedra Rachão) |  |  |  | Unidade: m³
Fornecedor Consultado | CNPJ | Data da coleta da Informação | Contato | Telefone | Custo R$
Miner. Cedro Maracajá | 85.281.889/0004-28 | 2024-02-11 | Débora | 3523-0389 | 56
Britagem Sombrio | 03.894.584/0001-84 | 2024-02-11 | Dulce Mara | 3533-1027
SBM - Mineração Ltda | 14.779.384/0003-69 | 2024-02-11 | Patricia | 3523-1008
Uggioni Britagem | 07.582.277/0001-19 | 2024-02-11 | Gabriel | 99866-1509 | 60
CR Colomo Retroterra | 81.828.923/0001-38 | 2024-02-11 | Nilson | 3438-6666 | 60.18
Data-base do Orçamento: | 2024-02-11 |  | Valor adotado (mediana): |  | 60
Equipamento/Material: | Piso Tátil Alerta e Direcional |  |  |  | Unidade: m²
Fornecedor Consultado | CNPJ | Data da coleta da Informação | Contato | Telefone | Custo R$
RM - Artefatos de Cimento | 13.272.997/0001-80 | 2021-11-03 | Everton | 99907-0449 | 23
Jbm Artefatos de Cimento | 08.836.239/0001-08 | 2021-11-03 | Vendas | 99162-7062 | 36
Timaco | 83.669.614/0001-98 | 2021-11-03 | Vendas | 3437-2288 | 53.4
Data-base do Orçamento: | 2021-11-03 |  | Valor adotado (mediana): |  | 36
Equipamento/Material: | Ladrilho Hidráulico |  |  |  | Unidade: m²
Fornecedor Consultado | CNPJ | Data da coleta da Informação | Contato | Telefone | Custo R$
RM - Artefatos de Cimento | 13.272.997/0001-80 | 2021-11-03 | Everton | 99907-0449 | 23
Jbm Artefatos de Cimento | 08.836.239/0001-08 | 2021-11-03 | Vendas | 99162-7062 | 30
Timaco | 83.669.614/0001-98 | 2021-11-03 | Vendas | 3437-2288 | 48.6
Data-base do Orçamento: | 2021-11-03 |  | Valor adotado (mediana): |  | 30
Equipamento/Material: | Manta Geotextil - Bidim |  |  |  | Unidade: m²
Fornecedor Consultado | CNPJ | Data da coleta da Informação | Contato | Telefone | Custo R$
Comercial Caressi | 95.770.228/0002-58 | 2021-11-03 | Vendas | 3524-7128 | 10
Timaco | 83.669.614/0001-98 | 2021-11-03 | Vendas | 3437-2288 | 4.0348
Lelei Mat. de Construção | 06.538.857/0001-46 | 2021-11-03 | Vendas | 3437-2288 | 1.7391
Data-base do Orçamento: | 2021-11-03 |  | Valor adotado (mediana): |  | 4.0348
Equipamento/Material: | Tubo PEAD |  |  |  | Unidade: m
Fornecedor Consultado | CNPJ | Data da coleta da Informação | Contato | Telefone | Custo R$
Comercial Caressi | 95.770.228/0002-58 | 2021-11-03 | Vendas | 3524-7128 | 11.82
Timaco | 83.669.614/0001-98 | 2021-11-03 | Vendas | 3437-2288 | 8.91
Timaco | 83.669.614/0001-98 | 2021-11-03 | Vendas | 3437-2288 | 9.7
Data-base do Orçamento: | 2021-11-03 |  | Valor adotado (mediana): |  | 9.7
Equipamento/Material: | Placa de Identificação de Rua com suporte metálico galvanizado |  |  |  | Unidade: un.
Fornecedor Consultado | CNPJ | Data da coleta da Informação | Contato | Telefone | Custo R$
Multipla Sinalização | 85.394.765/0001-06 | 2021-11-03 | Hélio | 98402-7454 | 250
Data-base do Orçamento: | 2021-11-03 |  | Valor adotado (mediana): |  | 250
Equipamento/Material: | Paver 20 x 10 x 8cm |  |  |  | Unidade: m
Fornecedor Consultado | CNPJ | Data da coleta da Informação | Contato | Telefone | Custo R$
Pré moldados Pagani | 08.372.222/0001-47 | 2021-11-03 | Reginaldo | 3524-1044 | 42
Concretubos | 08.982.272/0001-46 | 2021-11-03 | Josi | 3524-0999 | 38 | JBM
Artevila Ind. e Com. Ltda | 79.937.199/0001-39 | 2021-11-03 | Renata | 3432-0272 | 36
Equipamento/Material: | Areia Fina (Areia para aterro) |  |  |  | Unidade: m³
Fornecedor Consultado | CNPJ | Data da coleta da Informação | Contato | Telefone | Custo R$
Areal Maccari | 02.721.573/0001-30 | 2023-08-11 | Taffarel | 3434-2498 | 65
Santhiago Mat. Construção | - | 2023-08-11 | Thiago | 99999-6630 | 110
Jazida Eckert | 02.808.957/0001-94 | 2023-08-11 | Junior | 3524-3544 | 35
Data-base do Orçamento: | 2023-08-11 |  | Valor adotado (mediana): |  | 65
Equipamento/Material: | Placa de Identificação de Rua com suporte metálico galvanizado |  |  |  | Unidade: un.
Fornecedor Consultado | CNPJ | Data da coleta da Informação | Contato | Telefone | Custo R$
Multipla Sinalização | 85.394.765/0001-06 | 2024-02-11 | Hélio | 98402-7454 | 250
Data-base do Orçamento: | 2024-02-11 |  | Valor adotado (mediana): |  | 250

## REAJUSTE (hidden)
ÍNDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIÁRIAS
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ | BAIRRO: VILA BEATRIZ |  | MUNICIPIO: MARACAJÁ
| RUA JOSÉ MARQUES, RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA, RUA 156 e RUA CRICIÚMA | ESTADO: SANTA CATARINA |  | DATA: 15/10/24
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS ÍNDICES | 2023-04-01 | 2024-04-01 | REAJUSTE
TER | TERRAPLENAGEM | 472.85 | 467.622 | 0.98894 | TERRAPLENAGEM | 467.622
OAE | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | 473.029 | 466.726 | 0.98668 | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | 466.726
SAOAE | SERVIÇOS COM AÇO PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | 98.964 | 97.201 | 0.98219 | SERVIÇOS COM AÇO PARA OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | 97.201
OAE (SA) | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (SEM AÇO) | 466.481 | 463.755 | 0.99416 | OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (SEM AÇO) | 463.755
PAV | PAVIMENTAÇÃO | 548.765 | 567.092 | 1.0334 | PAVIMENTAÇÃO | 563.503
COM | CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS) | 277.972 | 289.599 | 1.0418 | CONSULTORIA (SUPERVISÃO E PROJETOS) | 289.599
DRE | DRENAGEM | 451.496 | 455.057 | 1.0079 | DRENAGEM | 455.057
SH | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 443.559 | 449.677 | 1.0138 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | 449.677
PCCP | PAVIMENTOS CONCRETO CIMENTO PORTLAND | 412.675 | 410.944 | 0.99581 | PAVIMENTOS CONCRETO CIMENTO PORTLAND | 410.944
CR | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA | 411.186 | 417.771 | 1.016 | CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA | 417.771
LB | LIGANTES BETUMINOSOS | 863.498 | 862.977 | 0.9994 | LIGANTES BETUMINOSOS | 862.977
IGP | IGP - DI | 1128.805 | 1082.593 | 0.95906 | IGP - DI | 1082.593
INCC | ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO | 1061.635 | 1078.412 | 1.0158 | ÍNDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUÇÃO | 1078.412
VAAC | VERGALHÕES E ARAMES DE AÇO CARBONO | 1360.703 | 1336.081 | 0.9819 | VERGALHÕES E ARAMES DE AÇO CARBONO | 1336.081
OS | PRODUTOS SIDERÚRGICOS | 370.244 | 354.768 | 0.9582 | PRODUTOS SIDERÚRGICOS | 354.768
PAG | PRODUTOS DE AÇO GALVANIZADO | 495.013 | 480.993 | 0.97168 | PRODUTOS DE AÇO GALVANIZADO | 480.993
SV | SINALIZAÇÃO VERTICAL | 263.333 | 262.444 | 0.99662 | SINALIZAÇÃO VERTICAL | 262.386
AD | ASFALTO DILUÍDO | 835.548 | 833.036 | 0.99699 | ASFALTO DILUÍDO | 833.036
CAP | CIMENTO ASFÁLTICO PETRÓLEO (CAP 7 e 20) | 905.848 | 908.838 | 1.0033 | CIMENTO ASFÁLTICO PETRÓLEO (CAP 7 e 20) | 908.838
RR | EMULSÕES (RR1C E RR2C) | 835.39 | 830.779 | 0.99448 | EMULSÕES (RR1C E RR2C) | 830.779
AL | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 139.898 | 142.316 | 1.0173 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 142.316
MD | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 170.004 | 161.663 | 0.95094 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 161.663
OCMA | OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE | 159.239 | 157.602 | 0.98972 | OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE | 157.602
EAM | EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADA | 146.325 | 142.618 | 0.97467 | EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADA | 142.618
AMP | ASFALTO MODIFICADO POR POLÍMERO | 137.001 | 135.556 | 0.98945 | ASFALTO MODIFICADO POR POLÍMERO | 135.556
EAI | EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO | 142.496 | 139.854 | 0.98146 | EMULSÃO ASFÁLTICA DE IMPRIMAÇÃO | 139.854
AB | ASFALTO BORRACHA | 144.826 | 144.39 | 0.99699 | ASFALTO BORRACHA | 144.39
SPM | SUPERESTRUTURA DE PASSARELAS METÁLICAS | 117.68 | 114.631 | 0.97409 | SUPERESTRUTURA DE PASSARELAS METÁLICAS | 114.631

## MAT. BET. (hidden)
PREÇO MÉDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFÁLTICOS (R$/KG)
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJÁ | BAIRRO: VILA BEATRIZ | ESTADO: SANTA CATARINA
| RUA JOSÉ MARQUES, RUA VEREADOR FLÁVIO ROCHA, RUA 156 e RUA CRICIÚMA | MUNICIPIO: MARACAJÁ | DATA: 15/10/24
Importante: | Quando não houver declaração de venda do produto selecionado, ou quando a declaração de venda do produto ocorrer por menos de 03 (três) distribuidoras, a tabela indicará campo vazio.
Mês | Produto |  | Estado | Preço
2024-03-01 | EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO |  | PR | 2.6068
2024-03-01 | EMULSÕES ASFÁLTICAS RR-1C |  | PR | 2.4503
2024-02-01 | CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 |  | PR | 3.1291
Obs: Deverá ser acrescido o ICMS de 17% e BDI Diferenciado de 15% em relação ao valor do material
Fonte: https://www.gov.br/anp/pt-br/assuntos/precos-e-defesa-da-concorrencia/precos/precos-de-distribuicao-de-produtos-asfalticos