## ORÇAMENTO
Planilha Orçamentária
Obra: |  | Centro Esportivo Municipal Antonio da Rocha, Bairro centro, Município de Maracajá/SC
Local |  | Maracajá
Objeto: |  | O presente procedimento licitatório tem por objetivo selecionar a proposta mais vantajosa para contratação de empresa especializada no ramo da engenharia, para execução de impermeabilização com borracha liquida em 1.200,00m² de cobertura, do Ginásio de Esportes do Centro Esportivo Municipal Antonio da Rocha, Bairro centro, Município de Maracajá/SC, conforme as especificações mínimas constantes no edital, cronograma, termo referência, planilha orçamentária e demais anexos.
45610
VALORES
ITEM | CODIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL SEM BDI | BDI | VALOR TOTAL CONTRATADO
1 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA |  |  |  |  | 21%
1.1 | 97064 | SINAPI | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO "TORRE" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | m | 36 | 27.31 | 983.16 | 21 | 1189.6236
1.2 | 99814 | SINAPI | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | m² | 1200 | 2.08 | 2496 | 21 | 3020.16
1.3 | 98554 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 1200 | 51.58 | 61896 | 21 | 74894.16
1.4 | - | [7 empty] | 0
1.5 | - | [7 empty] | 0
1.6 | - | [7 empty] | 0
1.7 | - | [7 empty] | 0
1.8 | - | [7 empty] | 0
1.9 | - | [7 empty] | 0
1.10 | [8 empty] | 0
1.11 | - | [7 empty] | 0
|  |  |  | Total |  |  | 65375.16 |  | 79103.9436

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL
O presente procedimento licitatório tem por objetivo selecionar a proposta mais vantajosa para contratação de empresa especializada no ramo da engenharia, para execução de impermeabilização com borracha liquida em 1.200,00m² de cobertura, do Ginásio de Esportes do Centro Esportivo Municipal Antonio da Rocha, Bairro centro, Município de Maracajá/SC, conforme as especificações mínimas constantes no edital, cronograma, termo referência, planilha orçamentária e demais anexos.
Item | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12
| No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1 | 70% | 70% | 30% | 100%
Responsável técnico pelos itens: | [9 empty] | Maracajá, 14 de novembro de 2024.

## BDI
|  |  | Agente Promotor | Número do Contrato |  |  | .
|  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJA |  |  |  | .
|  |  | Empreendimento |  |  |  | .
|  |  | Centro Esportivo Municipal Antonio da Rocha, Bairro centro, Município de Maracajá/SC |  |  |  | .
|  |  | Localização | Programa |  |  | .
|  |  | Avenida Nossa Senhora da Conceição |  |  |  | . |  | VERSÃO 1.18 (Dez/2015)
Composição do BDI para obras com mão-de-obra onerada | [10 empty] | FALSE
|  |  | TIPO DE OBRA | [7 empty] | Construção de Edifícios | 1 | Construção de Edifícios
Construção de Rodovias e Ferrovias
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
|  | COMPOSIÇÃO - BDI para Construção de Edifícios | [8 empty] | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
|  | ITEM | DESCRIÇÃO ANALÍTICA | SIGLAS | PERCENTUAL | SITUAÇÃO | 1º QUARTIL (MÍNIMO) | 3º QUARTIL (MÁXIMO) |  |  | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
|  | 1 | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 3% | OK | 3% | 5.5% |  |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos
|  | 2 | SEGURO E GARANTIA | S + G | 1% | OK | 0.8% | 1% |  |  |  |  | minimos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 3 | RISCO | R | 1% | OK | 0.97% | 1.27% | [5 empty] | 3% | 3.8% | 3.43% | 5.29% | 4% | 1.5% | 1
|  | 4 | DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 1% | OK | 0.59% | 1.39% |  |  | 15.44% |  |  | 0.8% | 0.32% | 0.28% | 0.25% | 0.81% | 0.3% | 2
|  | 5 | LUCRO | L | 6.51% | OK | 6.16% | 8.96% |  |  | Percentual de BDI superior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013 devido a soma de 4,5% (CPRB, conforme LEI 13.161/2015) no item Tributos, referente a desoneração na Contribuição Previdenciária. O cálculo dessa composição onerada resulta em 15,44% |  |  | 0.97% | 0.5% | 1% | 1% | 1.46% | 0.56% | 3
|  | 6 | TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS | I = PIS+COFINS+ISS+CPRB | 6.65% | OK | 3.65% | 8.65% |  |  | 15.44 |  |  | 0.59% | 1.02% | 0.94% | 1.01% | 0.94% | 0.85% | 4
|  | 6.1 | PIS | PIS | 0.65% | OK | 0.65% | 0.65% |  |  | % |  |  | 6.16% | 6.64% | 6.74% | 8% | 7.14% | 3.5% | 5
Alíquota ISS: | Base de cálculo: | 6.2 | COFINS | COFINS | 3% | OK | 3% | 3% |  |  | 15,44% |  | maximos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
|  | 6.3 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA | CPRB | 0% | OK | 0% | 0% | [5 empty] | 5.5% | 4.67% | 6.71% | 7.93% | 7.85% | 4.49% | 1
3% | 100% | 6.4 | ISS | ISS | 3% | OK | 2% | 5% |  |  | 1 |  |  | 1% | 0.74% | 0.75% | 0.56% | 1.99% | 0.82% | 2
|  |  |  | LIMITE CONFORME ACÓRDÃO TCU 2.622/2013 |  |  | de 20,34% a 25,00% |  |  |  | Composição do BDI para obras com mão-de-obra desonerada (conforme Lei 13.161 de 2015) |  |  | 1.27% | 0.97% | 1.74% | 1.97% | 3.16% | 0.89% | 3
| Fórmula - Acórdão TCU 2.622/2013: | [9 empty] | Composição do BDI para obras com mão-de-obra onerada |  |  | 1.39% | 1.21% | 1.17% | 1.11% | 1.33% | 1.11% | 4
|  |  |  | BDI | 21% | OK! |  |  |  |  | Percentual do BDI quando calculado sem desoneração é inferior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. |  |  | 8.96% | 8.69% | 9.4% | 9.51% | 10.43% | 6.22% | 5
OK!
[11 empty] | 100% |  | Construção de Edifícios | 20.34% | 25% | de 20,34% a 25,00% |  |  |  | 1
| Justificativas e Observações: | [9 empty] | 3% |  | Construção de Rodovias e Ferrovias | 19.6% | 24.23% | de 19,60% a 24,23% |  |  |  | 2
[11 empty] | e a sua base de cálculo é de 100% |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas | 20.76% | 26.44% | de 20,76% a 26,44% |  |  |  | 3
[11 empty] | 3% e a sua base de cálculo é de 100% |  | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | 24% | 27.86% | de 24,00% a 27,86% |  |  |  | 4
[11 empty] | sobre o valor total do orçamento. |  | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | 22.8% | 30.95% | de 22,80% a 30,95% |  |  |  | 5
[11 empty] | 3% e a sua base de cálculo é de 100% sobre o valor total do orçamento. |  | Fornecimento de Materiais e Equipamentos | 11.1% | 16.8% | de 11,10% a 16,80% |  |  |  | 6
[13 empty] | LIMITES DE BDI | 20.34% | 25%
Obs¹: Para pagamento de material em canteiro, quando possível nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.
[13 empty] | Calculo real: | 21%
Eu, responsável técnico pelo orçamento, declaro para os devidos fins, que a opção pela oneração sobre a folha de pagamento é mais adequada para a administração pública.
[6 empty] | Declaração do Tomador dos Recursos: | [7 empty] | 1= abaixo | 2= dentro | 3= acima
[6 empty] | Declaro, conforme legislação tributária municipal, que a alíquota do ISS é de 3% e a sua base de cálculo é de 100% sobre o valor total do orçamento. | [6 empty] | real | 1 | 2
2024-11-14 | [11 empty] | OK | final | 2 | 1
Data | [9 empty] | 2 | Percentual do BDI inferior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. | 2= final abaixo |  | 3 | 3
[11 empty] | Percentual do BDI quando calculado sem desoneração é inferior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. | 3= final dentro real abaixo
[10 empty] | 3 | OK! | 4= final dentro real dentro
[11 empty] | OK! Percentual do BDI quando calculado sem desoneração atende ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. | 5= final acima real dentro
|  |  | Responsável Técnico pela Composição do BDI |  |  |  | Responsável indicado pelo Tomador |  |  |  | 4 | Percentual do BDI superior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013. | 6= final acima real acima
|  | Nome: |  |  |  | Nome: | HELDER FRANCISCO LOCH
|  | Registro: |  |  |  | Cargo: | CONTADOR |  |  |  | Eu, responsável técnico pelo orçamento, declaro para os devidos fins, que a opção pela desoneração sobre a folha de pagamento é mais adequada para a administração pública.
|  | ART/RRT: |  |  |  | CPF: | 288.787.289-34 |  |  |  | Eu, responsável técnico pelo orçamento, declaro para os devidos fins, que a opção pela oneração sobre a folha de pagamento é mais adequada para a administração pública.
OK!
[11 empty] | OK! |  |  |  | onerado
[11 empty] | OK! |  |  |  | desonerado
[11 empty] | OK! |  |  |  | desonerado
Mão-de-obra desonerada